## Sheet1
2015年1-8月我校基本科研业务费和改善基本办学条件专项执行进度
单位：万元
序号 | 项目 编号 | 项目名称 | 负责人 | 财政拨款 | 累计支出 | 当前余额 | 执行进度 | 备注
一 | 760001 | 基本科研业务费 | 王强 | 1860 | 415.9413 | 1444.0587 | 22.36%
二 |  | 改善基本办学条件专项 |  | 9965.7154 | 1987.047 | 7978.6683 | 19.94%
1 | 721409 | 综合体育馆配套教学训练设备购置二期 | 白建军 | 371.2477 | 284.8913 | 86.3564 | 76.74% | 2014年项目
2 | 721413 | 公共服务体系(二期) | 王海涛 | 132.6075 | 132.6075 | 0 | 100% | 2014年项目
3 | 721414 | 教学服务支撑体系 | 徐宇航 | 54 | 24.5 | 29.5 | 45.37% | 2014年项目
4 | 72141501 | 学生事务管理系统(二期) | 王云海 | 20.4 | 10 | 10.4 | 49.02% | 2014年项目
5 | 721416 | 金融保险理财模拟研究中心 | 徐宇航 | 387.4602 | 199.8116 | 187.6485 | 51.57% | 2014年项目
6 | 721501 | 实验室更新智能化管理专项 | 徐宇航 | 252 | 0 | 252 | 0%
7 | 721502 | 教学实验室改造更新项目（二期） | 徐宇航 | 432 | 149.6731 | 282.3269 | 34.65%
8 | 721503 | 教室设备改造项目（二期） | 徐宇航 | 378 | 133.5885 | 244.4115 | 35.34%
9 | 721504 | 教学办公设备和家具更新项目 | 杨洪义 | 171 | 63.4816 | 107.5184 | 37.12%
10 | 721505 | 图书与数据库采购项目 | 邱小红 | 495 | 353.642 | 141.358 | 71.44%
9 | 721506 | 学生公寓安装空调项目及教学楼电梯和教室空 | 杨洪义 | 144 | 0 | 144 | 0%
10 | 721507 | 校园安全一体化工程（消防报警联网工程一期 | 袁利新 | 459 | 25.7185 | 433.2815 | 5.603%
11 | 721508 | 公共服务体系（三期） | 王海涛 | 891 | 260.5625 | 630.4375 | 29.24%
12 | 721509 | 电教中心整体改造工程 | 任明鹤 | 1089 | 16.8 | 1072.2 | 1.543%
13 | 721510 | 电力增容改造三期工程 | 任明鹤 | 783 | 0 | 783 | 0%
14 | 721511 | 地下管网基础设施改造三期工程 | 任明鹤 | 1350 | 22.7249 | 1327.2751 | 1.683%
15 | 721512 | 智慧商务实验中心建设 | 汤谷良 | 297 | 0 | 297 | 0%
16 | 721513 | 教学服务支撑体系（三期） | 丁志杰 | 81 | 0 | 81 | 0%
17 | 721514 | 学生公寓设备购置 | 韩维春 | 396 | 29.2914 | 366.7086 | 7.397%
18 | 721515 | 校史馆二期整改修缮建设项目 | 曹亚红 | 72 | 0 | 72 | 0%
19 | 721516 | 篮球训练馆改造 | 白建军 | 117 | 0 | 117 | 0%
20 | 721517 | 供暖锅炉设备更换工程 | 王强 | 297 | 0 | 297 | 0%
21 | 721518 | 校园智能化系统二期工程 | 任明鹤 | 396 | 0 | 396 | 0%
24 | 721519 | 2015改善办学条件专项统筹 | 孙强 | 900 | 279.7542 | 620.2458 | 31.08%
报表日期： |  | 2015-09-22